## Feuil1
ESTIMATION DE PROJET UCP
Nom du projet : ZOOUTANG | INSCRIPTION
Matrice de facteurs de complexité du projet : TCF
| facteur technique | description | poids | complexité perçue | facteur calculé | Justification
| T1 | Système distribué | 2 | 4 | 8 | Le système est utilisé sur plusieurs PC dans l'entreprise |  | 1
| T2 | performance | 1 | 5 | 5 | Tous les salariés vont être connecter sur le site en même temps
| T3 | efficacité utilisateur final | 1 | 4 | 4 | Nous facilitons l'utilisation du site pour l'utilisateur finale
| T4 | traitement interne complexe | 1 | 3 | 3 | Le traitement interne n'est pas complexe
| T5 | réutilisabilité | 1 | 1 | 1 | Pas besoin de réutilisabilité car Mr Outang ne possède pas d'autre entreprise
| T6 | facilité d'installation | 0.5 | 4 | 2 | Oui car le client veut l'installer vite dans toute son entreprise pour faliciter la vie de ses employés
| T7 | facilité d'utilisation | 0.5 | 4 | 2 | Oui car tous ses employés vont l'utiliser donc il veut une application intuitive sans besoin de faire apprendre à ses employés comment utiliser l'application
| T8 | portabilité | 2 | 1 | 2 | L'application est utilisé que sur des PC donc pas besoin de portabilité
| T9 | facilité de changement | 1 | 4 | 4 | Pas besoin de réutilisabilité car l'entreprise ne changera pas ou ne changera pas de lieux
| T10 | concurrent | 1 | 1 | 1 | Non car il a aucune concurrence
| T11 | caractéristiques de sécurité particulières | 1 | 4 | 4 | Oui car les salariés ne doivent pas acceder aux mêmes fonctionnalités
| T12 | fournit un accès direct à des parties tierce | 1 | 4 | 4 | Oui le site est découper en plusieurs parties tierces car il y a un site client pour qu'il accède aux differents informations et une partie entreprise
| T13 | des facilités d'apprentissage utilisateur particulières sont requises | 1 | 2 | 2 | Aucun apprentissage utilisateur sur le site n'est utile car il est facile d'utilisation
42
| TCF | 1.02
Matrice de facteurs de complexité environnemental ECF
| Facteur environnemental | Description | Poids | Impact percu | facteur calculé | Justification
| E1 | familiarité avec UML | 1.5 | 3 | 4.5 | Nous avons eu des cours d'UML cependant nous avons quelques difficultés |  | 1
| E2 | expérience de l'application | 0.5 | 5 | 2.5 | Nous avons déjà plusieurs applications en HTML/CSS |  | 0 | 0 | 20
| E3 | expérience orientée objet | 1 | 4 | 4 | Nous avons eu des cours en JAVA et nous sommes d'un niveau correct dans cette matière |  | 1 | 3 | 28
| E4 | capacité du responsable de l'analyse | 0.5 | 3 | 1.5 | Nous avons compris les grands axes du sujet |  | 0 | 5 | 36
| E5 | motivation | 1 | 5 | 5 | Nous sommes motivés et determinés à realiser ce projet car cela nous servira plus tard dans le monde professionnel |  | 1
| E6 | spécifications stables | 2 | 4 | 8 | Le client change beaucoup d'avis |  | 1
| E7 | travailleurs à temps partagé | -1 | 0 | 0 | Nous travaillons uniquement les soirs, les jeudis après-midi et les week-ends |  | 0
| E8 | difficulté du langage de programmation | -1 | 0 | 0 | Aucun vu que nous connaissons le langage HTML/CSS |  | 0
[5 empty] | 25.5 |  |  | 4
| EF | 0.635
ANALYSE DES USE CASE
Pour chaque use case déterminer UUCW (Unadjusted Use case Weight) et UAW (Unadajusted Actor weight)
Règles d'évaluation UAW
| Classification | commentaire | Valeur/Facteur |  | Règles d'évaluation UUCW
| Acteur Simple | Un acteur simple communique avec le systeme à travers une API. | 1 |  | Type Use Case | commentaire | Valeur/Facteur
| Acteur Moyen |  | 2 |  | Simple | <= 3 transactions | 5
|  | - Acteurs qui interagissent avec le systeme à travers un protocole (HTTP, FTP,ou protocole défini par l'utilisateur). |  |  | Moyen | entre 4 et 7 transactions | 10
|  | - Acteurs qui sont des stockages de données(Fichiers, RDBMS). |  |  | Complexe | > 7 transactions | 15
| Complexe | Interagit à travers un GUI | 3
| Nom Use Case | UAW | UUCW | Total (UUCP) |  | Justification UAW | Justification UUCW
| Créer un fournisseur | 1 | 10 | 11 |  | Créer : 1 car dans un premier temps l'utilisateur rentre ses données mais tant que qu'il n'a pas cliqué sur "créer" la base de donnée ne rentre pas en compte donc c'est que une API | Nous avons compté le nombre de transactions que doit effectuer l'utilisateur puis nous avons mis la valeur correspondant à notre résultat
| Modifier un fournisseur | 2 | 10 | 12 |  | Modifier : 2 car nous appelons la base de donnée et nous faisons un FTP donc c'est un protocole
| Rechercher un fournisseur | 2 | 5 | 7 |  | Rechercher : 2 car nous appelons la base de donnée et nous faisons un FTP donc c'est un protocole
| Consulter liste fournisseur | 2 | 5 | 7 |  | Consulter : 2 car nous appelons la base de donnée et nous faisons un FTP donc c'est un protocole
| Créer une commande fournisseur | 1 | 10 | 11 |  | Afficher la statistique : 2 car nous appelons la base de donnée et nous faisons un FTP donc c'est un protocole
| Modifier une commande fournisseur | 2 | 10 | 12 |  | S'inscrire sur le site : 1 car dans un premier temps l'utilisateur rentre ses données mais tant que qu'il n'a pas cliqué sur "s'inscrire" la base de donnée ne rentre pas en compte donc c'est que une API
| Rechercher une commande fournisseur | 2 | 5 | 7 |  | S'identifier sur le site : 2 car nous appelons la base de donnée et nous faisons un FTP donc c'est un protocole
| Consulter liste commande fournisseur | 2 | 5 | 7 |  | Acheter un billet sur internet : 1 car dans un premier temps l'utilisateur rentre ses données mais tant que qu'il n'a pas cliqué sur "payer" la base de donnée ne rentre pas en compte donc c'est que une API
| Créer un salarié | 1 | 15 | 16 |  | Acheter un billet sur une borne/guichet : 3 car nous supposons que une GUI est une interface physique qui impose une borne avec toutes ses contraintes physiques liées
| Modifier un salarié | 2 | 15 | 17
| Rechercher un salarié | 2 | 5 | 7
| Consulter liste salarié | 2 | 5 | 7
| Créer un client | 1 | 15 | 16
| Modifier un client | 2 | 15 | 17
| Rechercher un client | 2 | 5 | 7
| Consulter liste client | 2 | 5 | 7
| Créer un pointage | 1 | 10 | 11
| Modifier un pointage | 2 | 10 | 12
| Rechercher un pointage | 2 | 5 | 7
| Consulter liste pointage | 2 | 5 | 7
| Créer un produit | 1 | 10 | 11
| Modifier un produit | 2 | 10 | 12
| Rechercher un produit | 2 | 5 | 7
| Consulter liste produit | 2 | 5 | 7
| Créer un matériel | 1 | 15 | 16
| Modifier un matériel | 2 | 15 | 17
| Rechercher un matériel | 2 | 5 | 7
| Consulter liste matériel | 2 | 5 | 7
| Créer une maintenance | 1 | 10 | 11
| Modifier une maintenance | 2 | 10 | 12
| Rechercher une maintenance | 2 | 5 | 7
| Consulter liste maintenance | 2 | 5 | 7
| Créer un contrat | 1 | 10 | 11
| Modifier un contrat | 2 | 10 | 12
| Rechercher un contrat | 2 | 5 | 7
| Consulter liste contrat | 2 | 5 | 7
| Créer une intervention | 1 | 10 | 11
| Modifier une intervention | 2 | 10 | 12
| Rechercher une intervention | 2 | 5 | 7
| Consulter liste intervention | 2 | 5 | 7
| Afficher la statistique du nombre de visiteur | 2 | 5 | 7
| Afficher la statistique de la fréquentation du site web | 2 | 5 | 7
| Afficher la statistique du chiffre d'affaire du parc (restaurant, parc) | 2 | 5 | 7
| Afficher la statistique du nombre de couvert | 2 | 5 | 7
| Afficher la statistique du nombre de maintenance | 2 | 5 | 7
| Afficher la statistique de la fréquentation des attractions | 2 | 5 | 7
| S'inscrire sur le site | 1 | 10 | 11
| S'identifier sur le site | 2 | 5 | 7
| Acheter un billet sur internet | 1 | 10 | 11
| Acheter un billet sur une borne/guichet | 3 | 10 | 13
| Créer un paiement | 2 | 10 | 12
| Modifier un paiement | 1 | 10 | 11
| Rechercher un paiement | 2 | 5 | 7
| Consulter liste paiement | 2 | 5 | 7
| Enregistrer un service de restauration | 1 | 10 | 11
| Modifier un service de restauration | 2 | 10 | 12
| Rechercher un service de restauration | 2 | 5 | 7
| Consulter liste service de restauration | 2 | 5 | 7
| TOTAL UUCP |  |  | 507
Determination de l'estimation de charges théorique AUCP (Adjusted Use Case Points)
| AUCP | 328.3839
Evaluation du temps de développement
| en h/h | en j/h | en m/h | ETP
| 6567.678 | 1094.613 | 91.2177 | 7.2974
| Facteur de Productivité | 20
(Rappel basé sur ECF)

## Feuil2
Nom Use Case | UAW | UUCW | Total (UUCP)
Commandes fournisseur | 3 |  | 0
Salariés | 1 | 5 | 5
Clients | 1 | 5 | 5
Fournisseurs | 2 | 5 | 10
Pointages | 3 | 15 | 45
Statistiques | 2 | 10 | 20
Stock | 1 | 10 | 10
Matériel | 1 | 5 | 5
Maintenances | 1 | 10 | 10
Contrats | 3 | 10 | 30
Interventions | 3 | 15 | 45
Inscription internet |  |  | 0
Paiement |  |  | 0
Billeterie |  |  | 0
Restauration |  |  | 0
TOTAL UUCP |  |  | 180
Matrice de facteurs de complexité du projet : TCF
facteur technique | description | poids | complexité perçue | facteur calculé
T1 | Système distribué | 2 | 5 | 10
T2 | performance | 1 | 5 | 5
T3 | efficacité utilisateur final | 1 | 5 | 5
T4 | traitement interne complexe | 1 | 2 | 2
T5 | réutilisabilité | 1 | 5 | 5
T6 | facilité d'installation | 0.5 | 1 | 0.5
T7 | facilité d'utilisation | 0.5 | 5 | 2.5
T8 | portabilité | 2 | 5 | 10
T9 | facilité de changement | 1 | 5 | 5
T10 | concurrent | 1 | 3 | 3
T11 | caractéristiques de sécurité particulières | 1 | 4 | 4
T12 | fournit un accès direct à des parties tierce | 1 | 3 | 3
T13 | des facilités d'apprentissage utilisateur particulières sont requises | 1 | 1 | 1
56
TCF | 1.16